## 📅 Timeline Overview
🚗 CRM THACO AUTO — SPRINT PLAN GO-LIVE (25/03 – 30/04/2026)
Ngày tạo: 25/03/2026 ¦ PM: BBSW Team ¦ Deadline: 30/04/2026 ¦ Còn lại: 5 tuần ¦ Milestone: Pilot 1 → Pilot 2 → Go-live
Sprint | Thời gian | Trọng tâm | BBSW phải làm | THACO phải làm | Deliverable / Mốc | Trạng thái
SPRINT 1 | 25/03 – 31/03 (7 ngày) | 🔒 LOCK SCOPE Fix feedback 23/03 Hoàn thành items Pilot 1 | • Fix 18 items đang làm Pilot 1 • Fix tất cả điều chỉnh THACO 23/03 (15 items) • Phân loại 34 CR ngoài HĐ | • Confirm scope Pilot 1 • Họp phân loại 34 CR • Cung cấp dữ liệu test | ✅ Pilot 1 beta hoàn thành 100% 📋 CR classification signed | In Progress
SPRINT 2 | 01/04 – 07/04 (7 ngày) | 🧪 PILOT 1 UAT THACO test production BBSW fix bugs | • Fix bugs UAT trong 24h • Hỗ trợ THACO test • Staging Pilot 2 sẵn sàng | • Test 49 items production Pilot 1 • Báo bug trong ngày • Sign-off cuối sprint | ✅ Pilot 1 UAT passed 📝 Biên bản nghiệm thu Pilot 1 | To Do
SPRINT 3 | 08/04 – 14/04 (7 ngày) | 📦 PILOT 1 CLOSE Pilot 2 development Deploy staging | • Hoàn thành 42 items đang làm Pilot 2 • Deploy staging Pilot 2 • Module Messaging, Membership, Voucher, Báo cáo | • Ký nghiệm thu Pilot 1 • Review staging Pilot 2 • Chuẩn bị test cases Pilot 2 | ✅ Nghiệm thu Pilot 1 có chữ ký 🚀 Staging Pilot 2 live | To Do
SPRINT 4 | 15/04 – 22/04 (8 ngày) | 🧪 PILOT 2 UAT THACO test full Fix bugs & polish | • Fix bugs Pilot 2 trong 24h • Performance tuning • Đồng bộ DDMS data thật | • Test toàn bộ 96 items Pilot 2 • UAT với dữ liệu thật DDMS • Sign-off Pilot 2 | ✅ Pilot 2 UAT passed 📝 Biên bản nghiệm thu Pilot 2 | To Do
SPRINT 5 | 23/04 – 30/04 (8 ngày) | 🚀 GO-LIVE Deploy production Hyper-care | • Deploy production • Smoke test • Training users (NV MKT) • Monitor 48h post go-live | • Training confirmation • Go-live approval • Sign nghiệm thu tổng | 🎉 GO-LIVE 30/04/2026 📝 Biên bản nghiệm thu tổng | To Do
⚠️ RỦI RO CHÍNH: Module Messaging (7), Membership (5), Voucher (6), Báo cáo (12) — 100% chưa hoàn thành, cần ưu tiên SPRINT 3 ¦ CR-28 (Tách DB 15MD) đang làm — monitor chặt

## 🔒 Sprint 1 (25-31.03)
🔒 SPRINT 1: LOCK SCOPE & FIX ¦ 25/03 – 31/03/2026 ¦ Mục tiêu: Pilot 1 beta 100% + phân loại 34 CR
# | Nhóm / Module | Task / Công việc | Owner | Bắt đầu | Kết thúc | Priority | Trạng thái | Ghi chú / Điều kiện
🐛 A. FIX FEEDBACK THACO (xác nhận 23/03/2026) — BBSW phải fix xong trước 28/03
A1 | 1.1 Hồ sơ KH | Fix icon & format trường Hộ chiếu (đang mặc định là số, cần đúng format HC) | BBSW Dev | 25/03 | 26/03 | 🔴 CRITICAL | In Progress | THACO xác nhận 23/03 — yêu cầu điều chỉnh ngay
A2 | 1.2/1.3 Hồ sơ KH | Fix hiển thị full dữ liệu ẩn cho thông tin con (địa chỉ, SĐT — hover hiện đủ 3 SĐT) | BBSW Dev | 25/03 | 26/03 | 🔴 CRITICAL | In Progress | Đang hiện 2/3 SĐT khi rà chuột
A3 | 1.8 Nguồn KH | Bổ sung trường "Đơn vị" và "Nguồn (kênh tiếp xúc)" vào form tạo mới hồ sơ KH | BBSW Dev | 25/03 | 27/03 | 🔴 CRITICAL | In Progress | Thiếu 2 trường này trong hồ sơ tạo mới
A4 | 1.10 Tag KH | Fix text: Transfer → Transferred (lỗi chính tả) | BBSW Dev | 25/03 | 25/03 | 🟡 MEDIUM | To Do | Quick fix
A5 | 1.11 Hôn nhân | Fix hồ sơ KH — khi thông tin không bắt buộc để trống không được báo lỗi | BBSW Dev | 25/03 | 26/03 | 🟠 HIGH | To Do | UX: trường optional đang báo required
A6 | 1.13 Xe sử dụng | Gom tab "Thông tin xe" & "Chi tiết xe đang sử dụng" thành 1 tab (UX/UI) | BBSW FE | 26/03 | 27/03 | 🟠 HIGH | To Do | Hiện đang 2 tab riêng, cần merge
A7 | 1.15/1.16 Xe | Giải pháp mapping xe không xác định từ DDMS (hiển thị mã thay vì tên xe) | BBSW Dev | 26/03 | 28/03 | 🟠 HIGH | To Do | Ảnh hưởng: lịch sử bảo trì + loại xe quan tâm
A8 | 1.18/1.19 Lịch sử | Giải pháp mapping thông tin bảo trì và mua hàng không xác định từ DDMS | BBSW Dev | 26/03 | 28/03 | 🟠 HIGH | To Do | Tương tự A7 — dữ liệu DDMS không có master mapping
A9 | 1.17 Xe cân nhắc | Update UX/UI tab phân loại tình trạng tiếp xúc (beta chưa update theo Figma) | BBSW FE | 27/03 | 28/03 | 🟡 MEDIUM | To Do | Figma đã có design, cần implement
A10 | 2.4/2.14 Nhóm KH | Kiểm tra lại phân quyền chia sẻ nhóm KH: phân quyền "xem" vs "chỉnh sửa" đang bị mix | BBSW Dev | 27/03 | 28/03 | 🟠 HIGH | To Do | Hiện khi chọn quyền bị conflict
A11 | 3.1 LDAP/AD | Bổ sung thông báo (notify) cho Admin khi User đăng nhập tài khoản lần đầu qua LDAP | BBSW Dev | 28/03 | 29/03 | 🟡 MEDIUM | To Do | Hiện không có alert cho admin
A12 | 3.3 Đơn vị | Cập nhật category đơn vị khu vực HCM đầy đủ | BBSW Dev | 28/03 | 29/03 | 🟡 MEDIUM | To Do | THACO confirm: ưu tiên HCM trước
A13 | 5.2 Sub profile | Điều chỉnh thuật toán đảm bảo 100% hồ sơ KH được mapping đúng sub-profile | BBSW Dev | 27/03 | 29/03 | 🔴 CRITICAL | To Do | Thuật toán hiện chưa đảm bảo 100% match rate
A14 | 10.1 Báo cáo | Điều chỉnh trường báo cáo theo yêu cầu mới THACO (đã cung cấp danh sách fields) | BBSW Dev | 28/03 | 30/03 | 🟠 HIGH | To Do | THACO đã gửi danh sách fields cần thay đổi
A15 | 1.22 CSKH | Fix UX/UI tab CSKH theo note trong sheet Hồ sơ B2C của file nghiệm thu | BBSW FE | 28/03 | 30/03 | 🟠 HIGH | To Do | Xem sheet "Hồ sơ thông tin KH cá nhân (B2C)"
🔄 B. HOÀN THÀNH 18 ITEMS ĐANG LÀM TRONG PILOT 1 — Deadline: 31/03
B1 | 1.22 CSKH | Hoàn thành Ghi chú tình trạng chăm sóc KH (note CSKH) | BBSW Dev | 25/03 | 29/03 | 🔴 CRITICAL | In Progress | Liên quan sheet Hồ sơ B2C
B2 | 1.23 Mục đích | Hoàn thành tính năng Mục đích sử dụng xe | BBSW Dev | 25/03 | 28/03 | 🟠 HIGH | In Progress | THACO đã xác nhận UX/UI
B3 | 1.24 Import | Hoàn thành Import/Export dữ liệu KH (đang thiếu hoàn thiện) | BBSW Dev | 25/03 | 29/03 | 🔴 CRITICAL | In Progress | THACO confirm: BBSW chưa hoàn thiện
B4 | 1.25 Quyền lợi KH | Hoàn thành Thông tin về quyền lợi KH đang có (membership benefits) | BBSW Dev | 26/03 | 30/03 | 🟠 HIGH | In Progress | Liên quan module Membership
B5 | 1.26 Trường tùy chỉnh | Hoàn thành tính năng thêm trường thông tin tùy chọn (tối đa 10 trường custom) | BBSW Dev | 26/03 | 30/03 | 🟠 HIGH | In Progress | Custom fields feature
B6 | 2.1 Nhóm KH | Hoàn thành Phân loại theo giai đoạn mua hàng | BBSW Dev | 27/03 | 30/03 | 🟠 HIGH | In Progress | BBSW xác nhận chưa hoàn thiện
B7 | 2.2 Nhóm KH | Hoàn thành Phân loại theo hạng thành viên | BBSW Dev | 27/03 | 30/03 | 🟠 HIGH | In Progress
B8 | 2.3 Nhóm KH | Hoàn thành Phân loại theo loại xe đang quan tâm | BBSW Dev | 27/03 | 30/03 | 🟠 HIGH | In Progress | THACO confirm: BBSW chưa hoàn thiện
B9 | 2.12 Nhóm KH | Hoàn thành Phân loại theo lịch sử mua sắm | BBSW Dev | 28/03 | 31/03 | 🟠 HIGH | In Progress
B10 | 2.13 Bộ lọc | Hoàn thành Bộ lọc phân loại tùy chỉnh theo hồ sơ KH | BBSW Dev | 28/03 | 31/03 | 🟠 HIGH | In Progress | THACO confirm: BBSW chưa hoàn thiện
B11 | 3.11 Phân quyền | Hoàn thành Phân quyền duyệt chương trình khuyến mãi & CSKH | BBSW Dev | 29/03 | 31/03 | 🟡 MEDIUM | In Progress
📋 C. PM TASKS — Scope & Planning
C1 | PM / Scope | Họp với THACO: Xác nhận CHÍNH THỨC scope Pilot 1 — Module nào BẮT BUỘC nghiệm thu? | PM + THACO | 25/03 | 26/03 | 🔴 CRITICAL | To Do | Output: Scope agreement có chữ ký email
C2 | PM / CR | Phân loại 34 CR ngoài HĐ: (A) Trong scope HĐ gốc ¦ (B) CR thêm phí ¦ (C) Post-launch | PM + THACO | 26/03 | 28/03 | 🔴 CRITICAL | To Do | Ước tính: >80 MD chưa tính phí — rủi ro lớn
C3 | PM / Issue | Tạo Issue Tracker cho toàn bộ feedback THACO 23/03 (15 issues) với deadline và owner | PM | 25/03 | 25/03 | 🔴 CRITICAL | To Do | Xem sheet "📋 Issue Tracker"
C4 | PM / Risk | Review tiến độ CR-28 (Tách kiến trúc DB — 15 MD đang làm) — đánh giá risk impact | PM + Tech Lead | 26/03 | 27/03 | 🔴 CRITICAL | To Do | Nếu chậm có thể ảnh hưởng toàn bộ timeline
C5 | PM / Infra | Kiểm tra môi trường Production: server, domain, SSL, backup, firewall sẵn sàng chưa? | PM + DevOps | 28/03 | 31/03 | 🟠 HIGH | To Do | Cần sẵn sàng trước 23/04 để deploy
C6 | PM / Test | Chuẩn bị môi trường UAT Pilot 1: test data, tài khoản THACO, hướng dẫn test | PM + BBSW QA | 29/03 | 31/03 | 🟠 HIGH | To Do | THACO cần có tài khoản & data mẫu

## 🧪 Sprint 2 (01-07.04)
🧪 SPRINT 2: PILOT 1 UAT ¦ 01/04 – 07/04/2026 ¦ Mục tiêu: THACO test xong 49 items + ký nghiệm thu Pilot 1
# | Nhóm / Module | Task / Công việc | Owner | Bắt đầu | Kết thúc | Priority | Trạng thái | Ghi chú / Điều kiện
🧪 A. THACO UAT — Test 49 items Production Pilot 1 (phân theo module)
A1 | Module 1 — KH | THACO test 21 items Module 1 (Hồ sơ KH): Họ tên, địa chỉ, SĐT, email, xe, lịch sử... | NV MKT | 01/04 | 03/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Test case: TC_KH_014 và các case liên quan
A2 | Module 2 — Nhóm KH | THACO test 11 items Module 2 (Phân nhóm KH): phân loại theo xe, tuổi, vị trí, thương hiệu... | NV MKT | 01/04 | 03/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Focus: bộ lọc tùy chỉnh B2C
A3 | Module 3 — Phân quyền | THACO test 10 items Module 3 (Phân quyền): LDAP, phân cấp đơn vị, nhóm quyền | NV MKT + IT THACO | 02/04 | 04/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Cần IT THACO tham gia test LDAP/AD
A4 | Module 4 — Xe | THACO test 7 items Module 4 (Danh mục xe): thương hiệu, dòng xe, phiên bản, loại xe | NV MKT | 02/04 | 04/04 | 🟠 HIGH | To Do
A5 | Module 5 — Sync | THACO test 2 items Module 5 (Master/Sub profile): mapping hồ sơ chính và phụ | NV MKT + DBA | 03/04 | 05/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Cần dữ liệu DDMS thật để test mapping
A6 | Module 9 — Bảo mật | THACO test: Quản lý phiên làm việc + Phân cấp bảo mật KH | IT THACO | 04/04 | 05/04 | 🟡 MEDIUM | To Do
A7 | Module 10 — Báo cáo | THACO test Báo cáo tổng quan (điều chỉnh theo yêu cầu mới) | NV MKT | 04/04 | 05/04 | 🟠 HIGH | To Do | THACO đã confirm cần điều chỉnh trường báo cáo
🐛 B. BBSW BUG FIX TRONG UAT — SLA: báo bug → fix trong 24h
B1 | Bug Fix SLA | Fix tất cả Critical bugs phát sinh trong UAT (P1: fix trong 8h, P2: fix trong 24h) | BBSW Dev | 01/04 | 07/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Cần 1 dev trực bug fix toàn thời gian sprint này
B2 | Regression Test | BBSW kiểm tra lại toàn bộ items đã fix từ Sprint 1 không bị regression | BBSW QA | 01/04 | 02/04 | 🟠 HIGH | To Do | Trước khi THACO test
B3 | Staging Pilot 2 | Deploy và cấu hình staging environment cho Pilot 2 (độc lập với môi trường Pilot 1) | BBSW DevOps | 05/04 | 07/04 | 🟠 HIGH | To Do | Cần sẵn sàng để bắt đầu Sprint 3
📋 C. PM TASKS — Nghiệm thu & Chốt Pilot 1
C1 | PM / Daily | Daily standup 15 phút (BBSW + THACO): bug mới, tiến độ fix, blockers | PM | 01/04 | 07/04 | 🟠 HIGH | To Do | Hàng ngày 9:00 AM
C2 | PM / Tracking | Cập nhật bảng UAT tracking hàng ngày: test result, bug status, sign-off % | PM | 01/04 | 07/04 | 🟠 HIGH | To Do | Share với THACO và BBSW leadership hàng ngày
C3 | PM / Sign-off | Chuẩn bị biên bản nghiệm thu Pilot 1 — gửi THACO ký trước 07/04 | PM | 05/04 | 07/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Điều kiện để sang Sprint 3
C4 | PM / CR | Finalize danh sách CR Pilot 2: confirm với THACO những gì BẮT BUỘC có trong Pilot 2 | PM + THACO | 03/04 | 05/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Tránh scope creep cuối dự án

## 📦 Sprint 3 (08-14.04)
📦 SPRINT 3: PILOT 1 CLOSE + PILOT 2 DEV ¦ 08/04 – 14/04/2026 ¦ Mục tiêu: Ký nghiệm thu P1 + Deploy staging P2
# | Nhóm / Module | Task / Công việc | Owner | Bắt đầu | Kết thúc | Priority | Trạng thái | Ghi chú / Điều kiện
✅ A. CLOSE PILOT 1
A1 | Nghiệm thu P1 | Ký biên bản nghiệm thu Pilot 1 — BBSW + THACO AUTO | PM + THACO | 08/04 | 09/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | BẮT BUỘC trước khi bắt đầu Pilot 2
A2 | Hotfix P1 | Fix bất kỳ critical bug còn tồn đọng từ Sprint 2 (nếu có) | BBSW Dev | 08/04 | 09/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Phải xong trước khi ký nghiệm thu
🚀 B. PHÁT TRIỂN PILOT 2 — 42 ITEMS CÒN ĐANG LÀM (ưu tiên module chưa bắt đầu)
B1 | Module 5 — Membership | Tạo & phát hành thẻ thành viên (membership card) | BBSW Dev | 08/04 | 10/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | 0% hiện tại — module quan trọng
B2 | Module 5 — Membership | Quản lý thông tin thẻ thành viên và thẻ các thương hiệu khác | BBSW Dev | 08/04 | 10/04 | 🔴 CRITICAL | To Do
B3 | Module 5 — Membership | Trang tra cứu thẻ thành viên | BBSW FE | 09/04 | 11/04 | 🔴 CRITICAL | To Do
B4 | Module 5 — Membership | Thông báo về thẻ thành viên + Báo cáo phân tích membership | BBSW Dev | 10/04 | 12/04 | 🟠 HIGH | To Do
B5 | Module 6 — Voucher | Tạo và quản lý phiếu quà tặng (voucher) + chỉ định đối tượng KH | BBSW Dev | 08/04 | 11/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | 0% hiện tại — module quan trọng
B6 | Module 6 — Voucher | Tự động gửi voucher + theo dõi tình trạng + lịch sử sử dụng | BBSW Dev | 10/04 | 13/04 | 🟠 HIGH | To Do
B7 | Module 7 — Messaging | Tạo & quản lý mẫu tin nhắn (Zalo ZNS, SMS, Email) | BBSW Dev | 08/04 | 11/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | 0% hiện tại — tích hợp nhiều kênh
B8 | Module 7 — Messaging | Chỉ định đối tượng KH + theo dõi trạng thái gửi tin nhắn | BBSW Dev | 09/04 | 12/04 | 🔴 CRITICAL | To Do
B9 | Module 7 — Messaging | Gửi tin nhắn định kỳ + theo sự kiện (event-based triggers) | BBSW Dev | 11/04 | 14/04 | 🟠 HIGH | To Do | Phụ thuộc B7 xong
B10 | Module 7 — Messaging | Tích hợp SMS Brandname + Email đa thương hiệu trên 1 nền tảng | BBSW Dev | 11/04 | 14/04 | 🟠 HIGH | To Do | Cần THACO cung cấp credentials các thương hiệu
B11 | Module 8 — Sync | Đồng bộ dữ liệu từ DDMS Dịch Vụ + DDMS Kinh Doanh | BBSW Dev | 08/04 | 12/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Cần access DDMS test environment
B12 | Module 8 — Sync | API đồng bộ 2 chiều với công cụ khảo sát KH + Marketing | BBSW Dev | 10/04 | 13/04 | 🟠 HIGH | To Do
B13 | Module 8 — Sync | API đồng bộ KH từ CRM đến IPCC (call center) | BBSW Dev | 10/04 | 13/04 | 🟠 HIGH | To Do
B14 | Module 10 — Bảo mật | Báo cáo nhật ký hoạt động + Backup dữ liệu theo chu kỳ | BBSW Dev + DevOps | 12/04 | 14/04 | 🟡 MEDIUM | To Do | THACO tự triển khai 2 items, cần BBSW hỗ trợ setup
B15 | Module 12 — Báo cáo | Báo cáo: Nhắn tin/Email + Gửi quà/Voucher + Phản hồi KH | BBSW Dev | 12/04 | 14/04 | 🟠 HIGH | To Do | Cần data từ Module 6+7 trước
📋 C. PM TASKS
C1 | PM / Deploy | Deploy staging Pilot 2 — THACO review sơ bộ giao diện | BBSW DevOps + PM | 12/04 | 14/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Target: staging live cuối Sprint 3
C2 | PM / TestCase | Chuẩn bị test cases Pilot 2 (dựa trên sheet Giai đoạn 2 trong file nghiệm thu) | BBSW QA + PM | 10/04 | 14/04 | 🟠 HIGH | To Do | Gửi THACO trước để review

## 🧪 Sprint 4 (15-22.04)
🧪 SPRINT 4: PILOT 2 UAT ¦ 15/04 – 22/04/2026 ¦ Mục tiêu: THACO test xong Pilot 2 + ký nghiệm thu Pilot 2
# | Nhóm / Module | Task / Công việc | Owner | Bắt đầu | Kết thúc | Priority | Trạng thái | Ghi chú / Điều kiện
🧪 A. THACO UAT PILOT 2 — Full system test
A1 | Module 5 Membership | THACO test toàn bộ Module 5: tạo thẻ, tra cứu, thông báo, báo cáo membership | NV MKT | 15/04 | 17/04 | 🔴 CRITICAL | To Do
A2 | Module 6 Voucher | THACO test toàn bộ Module 6: tạo voucher, gửi tự động, theo dõi, lịch sử | NV MKT | 15/04 | 17/04 | 🔴 CRITICAL | To Do
A3 | Module 7 Messaging | THACO test toàn bộ Module 7: gửi Zalo/SMS/Email, mẫu tin, định kỳ, theo sự kiện | NV MKT | 16/04 | 18/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Test thực tế với số điện thoại real
A4 | Module 8 Sync | THACO test đồng bộ DDMS: chạy sync và verify dữ liệu khớp với DDMS thực tế | IT THACO + NV MKT | 16/04 | 18/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Cần DBA THACO hỗ trợ verify data
A5 | Integration Test | End-to-end test: tạo KH → phân nhóm → gửi tin → voucher → báo cáo | NV MKT + PM | 19/04 | 21/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Full flow test với dữ liệu thật
A6 | Performance Test | Load test với dữ liệu thật: đảm bảo hệ thống xử lý được concurrent users | BBSW DevOps | 19/04 | 20/04 | 🟠 HIGH | To Do | Min: 50 concurrent users, < 3s response
🐛 B. BBSW BUG FIX — SLA: 24h per bug
B1 | Bug Fix | Fix tất cả bugs phát sinh trong UAT Pilot 2 (P1: 8h, P2: 24h) | BBSW Dev | 15/04 | 22/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | 1 dev dedicated cho bug fix sprint này
B2 | Polish | UI polish: loading states, error messages, responsive trên các màn hình | BBSW FE | 18/04 | 21/04 | 🟡 MEDIUM | To Do
📋 C. PM TASKS
C1 | PM / Nghiệm thu | Chuẩn bị & ký biên bản nghiệm thu Pilot 2 + nghiệm thu tổng dự án | PM + THACO | 20/04 | 22/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Target: ký xong trước 22/04
C2 | PM / Go-live prep | Chuẩn bị Go-live checklist: deploy plan, rollback plan, monitoring, support plan | PM + BBSW DevOps | 20/04 | 22/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Xem sheet "🚀 Go-Live Checklist"
C3 | PM / Training | Lên lịch training cho users THACO (NV MKT, NV kinh doanh): user guide, demo | PM + BBSW | 21/04 | 22/04 | 🟠 HIGH | To Do | Training trong Sprint 5

## 🚀 Sprint 5 (23-30.04)
🚀 SPRINT 5: GO-LIVE ¦ 23/04 – 30/04/2026 ¦ Mục tiêu: Deploy Production + Go-live 30/04/2026
# | Nhóm / Module | Task / Công việc | Owner | Bắt đầu | Kết thúc | Priority | Trạng thái | Ghi chú / Điều kiện
🔧 A. PRODUCTION DEPLOYMENT
A1 | Pre-deploy | Backup toàn bộ dữ liệu staging + kiểm tra migration scripts | BBSW DevOps | 23/04 | 23/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | BẮT BUỘC trước khi deploy production
A2 | Deploy API | Deploy crm_api lên Production server (Node.js + MySQL + Elasticsearch + Redis) | BBSW DevOps | 23/04 | 24/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Cần downtime window: tối hoặc cuối tuần
A3 | Deploy FE | Deploy crm_fe lên Production (build + CDN + SSL config) | BBSW DevOps | 24/04 | 24/04 | 🔴 CRITICAL | To Do
A4 | Deploy Sync | Deploy sync_thaco lên Production + cấu hình RabbitMQ + kết nối DDMS thật | BBSW DevOps | 24/04 | 25/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Cần IT THACO mở kết nối firewall đến DDMS prod
A5 | Smoke Test | Smoke test toàn bộ core flows trên Production: login, xem KH, phân nhóm, gửi tin | BBSW QA + PM | 25/04 | 25/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Nếu fail critical: rollback ngay
📚 B. TRAINING & HAND-OVER
B1 | Training | Training session 1: NV MKT — Quản lý KH, phân nhóm, gửi tin nhắn | BBSW + PM | 25/04 | 26/04 | 🟠 HIGH | To Do | Cần user guide PDF trước
B2 | Training | Training session 2: Admin THACO — Phân quyền, cấu hình hệ thống, báo cáo | BBSW + PM | 26/04 | 27/04 | 🟠 HIGH | To Do
B3 | User Guide | Bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng (user manual) + admin guide | BBSW | 25/04 | 27/04 | 🟠 HIGH | To Do | Tài liệu tiếng Việt
🚀 C. GO-LIVE & HYPER-CARE
C1 | GO-LIVE | 🎉 CHÍNH THỨC GO-LIVE — 30/04/2026 | PM + THACO + BBSW | 30/04 | 30/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Mốc quan trọng nhất!
C2 | Monitoring | Monitor hệ thống 24/7 trong 48h đầu sau go-live (server, DB, sync, errors) | BBSW DevOps | 28/04 | 30/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Thiết lập alert Slack/Email cho errors
C3 | Hyper-care | BBSW on-call support: xử lý sự cố trong 2h trong giờ làm việc | BBSW Dev | 28/04 | 30/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Cam kết SLA hỗ trợ post go-live
C4 | Nghiệm thu tổng | Ký biên bản nghiệm thu tổng dự án + bàn giao source code (nếu theo HĐ) | PM + THACO + BBSW | 29/04 | 30/04 | 🔴 CRITICAL | To Do | Điều kiện quyết toán hợp đồng

## 📋 Issue Tracker
📋 ISSUE TRACKER — Feedback THACO AUTO (23/03/2026) + Outstanding Issues
ID | Module | Vấn đề cần fix | Nguồn | Owner | Deadline | Priority | Trạng thái | Ghi chú
ISS-01 | 1.1 Hồ sơ KH | Fix icon & format Hộ chiếu (đang mặc định là số) | THACO 23/03 | BBSW Dev | 26/03 | 🔴 CRITICAL | In Progress
ISS-02 | 1.2/1.3 KH | Hiển thị full dữ liệu ẩn thông tin con (địa chỉ, SĐT) | THACO 23/03 | BBSW Dev | 26/03 | 🔴 CRITICAL | In Progress | Hover hiện đủ 3 SĐT
ISS-03 | 1.8 Nguồn KH | Bổ sung trường Đơn vị & Nguồn vào form tạo mới hồ sơ KH | THACO 23/03 | BBSW Dev | 27/03 | 🔴 CRITICAL | To Do
ISS-04 | 1.10 Tag KH | Fix text: Transfer → Transferred | THACO 23/03 | BBSW Dev | 25/03 | 🟡 MEDIUM | To Do | Quick fix
ISS-05 | 1.11 Hôn nhân | Trường optional không được báo lỗi required | THACO 23/03 | BBSW Dev | 26/03 | 🟠 HIGH | To Do
ISS-06 | 1.13 Xe sử dụng | Gom tab Thông tin xe & Chi tiết xe thành 1 tab | THACO 23/03 | BBSW FE | 27/03 | 🟠 HIGH | To Do
ISS-07 | 1.15/1.16 Xe | Giải pháp mapping xe không xác định từ DDMS | THACO 23/03 | BBSW Dev | 28/03 | 🟠 HIGH | To Do | Ảnh hưởng bảo trì + xe quan tâm
ISS-08 | 1.17 Xe cân nhắc | Update UX/UI tab tình trạng tiếp xúc theo Figma | THACO 23/03 | BBSW FE | 28/03 | 🟡 MEDIUM | To Do
ISS-09 | 1.18/1.19 | Mapping thông tin bảo trì & mua hàng không xác định | THACO 23/03 | BBSW Dev | 28/03 | 🟠 HIGH | To Do
ISS-10 | 2.4/2.14 Nhóm | Fix phân quyền chia sẻ nhóm KH: "xem" vs "chỉnh sửa" conflict | THACO 23/03 | BBSW Dev | 28/03 | 🟠 HIGH | To Do
ISS-11 | 3.1 LDAP | Bổ sung notify cho Admin khi user đăng nhập lần đầu | THACO 23/03 | BBSW Dev | 29/03 | 🟡 MEDIUM | To Do
ISS-12 | 3.3 Đơn vị | Cập nhật category đơn vị khu vực HCM đầy đủ | THACO 23/03 | BBSW Dev | 29/03 | 🟡 MEDIUM | To Do
ISS-13 | 5.2 Sub profile | Thuật toán 100% hồ sơ KH mapping đúng sub-profile | THACO 23/03 | BBSW Dev | 29/03 | 🔴 CRITICAL | To Do | Ảnh hưởng data integrity
ISS-14 | 1.22 CSKH | Fix UX/UI tab CSKH theo note sheet Hồ sơ B2C | THACO 23/03 | BBSW FE | 30/03 | 🟠 HIGH | To Do
ISS-15 | 10.1 Báo cáo | Điều chỉnh fields báo cáo theo yêu cầu mới của THACO | THACO 23/03 | BBSW Dev | 30/03 | 🟠 HIGH | To Do | THACO đã gửi danh sách fields
ISS-16 | CR-28 Kiến trúc | Tách kiến trúc database theo đơn vị (15 MD — đang làm) | Internal | BBSW Dev | 31/03 | 🔴 CRITICAL | In Progress | Rủi ro cao nhất nếu chậm
ISS-17 | CR-12 Xóa KH | Xóa KH tạm thời (soft delete + thùng rác) | CR list | BBSW Dev | 07/04 | 🟠 HIGH | In Progress | 3 MD
ISS-18 | CR-15 Nhóm KH | Xóa nhóm KH tạm thời (soft delete) | CR list | BBSW Dev | 07/04 | 🟡 MEDIUM | In Progress | 1 MD
ISS-19 | CR-23 Phân quyền | Phân quyền admin đơn vị (multi-level admin) | CR list | BBSW Dev | 07/04 | 🟠 HIGH | In Progress | 4 MD
ISS-20 | CR-25 Import | File mẫu import KH doanh nghiệp | CR list | BBSW Dev | 07/04 | 🟠 HIGH | In Progress | 3 MD

## 📊 CR Ngoài HĐ
📊 PHÂN LOẠI 34 CR NGOÀI HỢP ĐỒNG — Cần THACO xác nhận scope & phí
CR# | Module | Tính năng | MD | Dev Status | Phân loại đề xuất | Khuyến nghị PM
Tổng: 34 CR ¦ A - Trong HĐ: 13 CR (~38 MD) ¦ B - CR thêm phí: 13 CR (~55 MD) ¦ C - Post-launch: 8 CR ¦ Tổng ước tính: >93 MD ngoài HĐ gốc
CR-1 | Quản lý KH | Import KH (param tùy chỉnh) | 5 MD | Done | A: Trong HĐ (mục 3.4) | ✅ Đưa vào nghiệm thu
CR-2 | Quản lý KH | Bộ lọc KH nâng cao | 3 MD | Done | A: Trong HĐ (mục 1.31) | ✅ Đưa vào nghiệm thu
CR-3 | Quản lý KH | Thông tin bảo dưỡng (rename field) | 1 MD | Done | A: Trong HĐ | ✅ Đưa vào nghiệm thu
CR-4 | Danh mục xe | Sắp xếp lại menu Quản lý xe | 2 MD | Done | A: Trong HĐ | ✅ Đưa vào nghiệm thu
CR-5 | Quản lý KH | Mối quan hệ thông tin doanh nghiệp | 6 MD | Done | A: Trong HĐ (mục 1.30) | ✅ Đưa vào nghiệm thu
CR-6 | Quản lý KH | Chăm sóc phản hồi (CSKH) | 2 MD | Done | A: Trong HĐ (mục 1.32) | ✅ Đưa vào nghiệm thu
CR-7 | Quản lý KH | CSKH nâng cao: Chăm sóc nhanh / thủ công | 3 MD | Done | B: CR thêm phí | 💰 Lập phụ lục HĐ
CR-8 | Nhóm KH | Chăm sóc nhanh tại Nhóm KH | 2 MD | Done | B: CR thêm phí | 💰 Lập phụ lục HĐ
CR-9 | Quản lý KH | Import thông tin CSKH từ nhiều file | 0 MD | In Progress | B: CR thêm phí | 💰 Lập phụ lục HĐ
CR-10 | Phân quyền | Phân quyền xem thông tin KH theo thương hiệu | 12 MD | Done | A: Trong HĐ (mục 9.13) | ✅ Đưa vào nghiệm thu
CR-11 | Danh mục xe | Quản lý nhóm màu xe | 1 MD | Done | A: Trong HĐ (mục 2.8-2.11) | ✅ Đưa vào nghiệm thu
CR-12 | Quản lý KH | Xóa KH tạm thời (soft delete + thùng rác) | 3 MD | In Progress | B: CR thêm phí | 💰 Lập phụ lục HĐ
CR-13 | Nhóm KH | Chia sẻ nhóm KH đến từng tài khoản nhân viên | 4 MD | To Do | B: CR thêm phí | ⚠️ Cân nhắc Post-launch
CR-14 | Nhóm KH | Thoát nhóm KH | 3 MD | To Do | B: CR thêm phí | ⚠️ Cân nhắc Post-launch
CR-15 | Nhóm KH | Xóa nhóm KH tạm thời | 1 MD | In Progress | B: CR thêm phí | 💰 Lập phụ lục HĐ
CR-16 | Phân quyền | Giao diện thông tin tài khoản người dùng | 1 MD | Done | A: Trong HĐ (mục 9.12) | ✅ Đưa vào nghiệm thu
CR-17 | Quản lý KH | Xe sở hữu (thông tin người đứng tên) | 2 MD | Done | A: Trong HĐ (mục 1.27-1.29) | ✅ Đưa vào nghiệm thu
CR-18 | Quản lý KH | Bổ sung người tạo/người sửa + thời gian | 2 MD | To Do | A: Trong HĐ | ⚠️ Cần làm Sprint 3
CR-19 | Quản lý KH | Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin KH | 4 MD | To Do | B: CR thêm phí | ⚠️ Cân nhắc Post-launch
CR-20 | Quản lý KH | Lịch sử chỉnh sửa thông tin KH (audit log) | 4 MD | To Do | B: CR thêm phí | ⚠️ Cân nhắc Post-launch
CR-21 | Quản lý KH | Tab chiến dịch trong hồ sơ KH chi tiết | 1 MD | To Do | A: Trong HĐ | ⚠️ Cần làm Sprint 3
CR-22 | Quản lý KH | Tab voucher trong hồ sơ KH chi tiết | 1 MD | To Do | A: Trong HĐ | ⚠️ Cần làm Sprint 3
CR-23 | Phân quyền | Phân quyền multi-level admin (admin đơn vị) | 4 MD | In Progress | A: Trong HĐ (mục 9.14) | ⚠️ Cần làm Sprint 2
CR-24 | Quản lý KH | Auto scale table (kéo cột, resize) | 0 MD | To Do | C: Post-launch | 🔵 Để sau go-live
CR-25 | Quản lý KH | File mẫu import KH doanh nghiệp (B2B) | 3 MD | In Progress | A: Trong HĐ (mục 1.39) | ⚠️ Cần làm Sprint 2
CR-26 | Chiến dịch | Tích hợp đa brandname/hotline cho chiến dịch | 1 MD | To Do | B: CR thêm phí | ⚠️ Cân nhắc Post-launch
CR-27 | Báo cáo | Báo cáo tổng hợp KH theo tỷ lệ chăm sóc | 0 MD | To Do | A: Trong HĐ (mục 12.5) | ⚠️ Cần làm Sprint 3
CR-28 | Kiến trúc | Tách kiến trúc DB theo database/đơn vị | 15 MD | In Progress | B: CR thêm phí | 🔴 RISK CAO — Monitor chặt
CR-29 | Quản lý KH | Phân tích mô hình CRM (VietnamAirlines case) | ? | To Do | C: Post-launch | 🔵 Để sau go-live — tư vấn
CR-30 | Gộp data | Xác nhận dữ liệu gộp tự động | ? | To Do | C: Post-launch | 🔵 Để sau go-live
CR-31 | Gộp data | Lịch sử gộp dữ liệu | ? | To Do | C: Post-launch | 🔵 Để sau go-live
CR-32 | Quản lý KH | Khôi phục phiên bản cũ (version restore) | ? | To Do | C: Post-launch | 🔵 Để sau go-live
CR-33 | Thông báo | Giao diện thông báo hệ thống | ? | To Do | B: CR thêm phí | ⚠️ Cân nhắc Sprint 3
CR-34 | Gộp data | Phân công người xử lý dữ liệu gộp | ? | To Do | C: Post-launch | 🔵 Để sau go-live

## 🚀 Go-Live Checklist
🚀 GO-LIVE CHECKLIST — CRM THACO AUTO ¦ Target: 30/04/2026
Hạng mục | Checklist item | Owner | Deadline | Trạng thái | Ghi chú
🔧 Hạ tầng | Server Production đã được provision và cấu hình | DevOps THACO | 20/04 | To Do
🔧 Hạ tầng | SSL certificate đã cài đặt và hoạt động | DevOps | 20/04 | To Do
🔧 Hạ tầng | Firewall rules cho DDMS → CRM đã được mở | IT THACO | 22/04 | To Do
🔧 Hạ tầng | DNS và domain đã được cấu hình | DevOps | 22/04 | To Do
🔧 Hạ tầng | Backup strategy đã thiết lập (daily backup + retention) | DevOps | 22/04 | To Do
🔧 Hạ tầng | Monitoring & alerting thiết lập (server, DB, app errors) | DevOps | 22/04 | To Do
📦 Deployment | Migration scripts đã được test trên staging | BBSW Dev | 22/04 | To Do
📦 Deployment | Environment variables Production đã cấu hình | BBSW DevOps | 23/04 | To Do
📦 Deployment | crm_api deployed và health check OK | BBSW DevOps | 23/04 | To Do
📦 Deployment | crm_fe deployed và load OK trên browser | BBSW DevOps | 24/04 | To Do
📦 Deployment | sync_thaco deployed và kết nối DDMS OK | BBSW DevOps | 24/04 | To Do
📦 Deployment | RabbitMQ queues đang chạy bình thường | BBSW DevOps | 24/04 | To Do
📦 Deployment | Elasticsearch indices đã được index đủ data | BBSW DevOps | 25/04 | To Do
🧪 Smoke Test | Đăng nhập LDAP/AD thành công | BBSW QA | 25/04 | To Do
🧪 Smoke Test | Xem danh sách KH và chi tiết hồ sơ | BBSW QA | 25/04 | To Do
🧪 Smoke Test | Phân nhóm KH và bộ lọc hoạt động | BBSW QA | 25/04 | To Do
🧪 Smoke Test | Gửi tin nhắn Zalo ZNS test thành công | BBSW QA | 25/04 | To Do | Cần ZNS credentials prod
🧪 Smoke Test | Sync data DDMS chạy và verify data khớp | BBSW QA + IT THACO | 25/04 | To Do
📚 Training | Training NV MKT hoàn thành (có attendance record) | PM + BBSW | 27/04 | To Do
📚 Training | Training Admin THACO hoàn thành | PM + BBSW | 27/04 | To Do
📚 Training | User manual đã bàn giao | BBSW | 27/04 | To Do
📝 Pháp lý | Biên bản nghiệm thu Pilot 1 đã ký | PM + THACO | 08/04 | To Do
📝 Pháp lý | Biên bản nghiệm thu Pilot 2 đã ký | PM + THACO | 22/04 | To Do
📝 Pháp lý | Biên bản nghiệm thu tổng đã ký | PM + THACO | 30/04 | To Do
📝 Pháp lý | Xử lý phụ lục HĐ cho các CR nhóm B (ngoài HĐ) | PM + Legal | 22/04 | To Do | Điều kiện quyết toán
🆘 Rollback | Rollback plan đã được viết và test | BBSW DevOps | 22/04 | To Do
🆘 Rollback | Điểm khôi phục (snapshot) trước deploy đã tạo | BBSW DevOps | 23/04 | To Do