## Tong quan giai doan
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MTL LOGISTICS – ODOO 19
Dự án: | Phần mềm Quản lý Logistics MTL
Đơn vị triển khai: | BBSW – Blue Bolt Software
Khách hàng: | MTL Logistics
Nền tảng: | Odoo 19.0 (released Sep 2025)
Ngày lập: | 28/03/2026
Version BA: | v1.4
Giai đoạn | Tên giai đoạn | Thời gian | Số tính năng | Bộ phận chính | Mục tiêu / Kết quả bàn giao
1 | Nền tảng + Sales + CS | Tuần 1–7 (7 tuần) | 34 | Sales, CS | Go-live sớm cho bộ phận tiếp xúc KH: CRM pipeline, báo giá, lô hàng, chứng từ HBL/HAWB/DN
2 | Operations & Hải quan | Tuần 8–13 (6 tuần) | 16 | OP, CS | OP quản lý hải quan, Ecus export, SOA Agent tự động, lưu trữ chứng từ tập trung
3 | Báo cáo & Tự động hóa | Tuần 14–17 (4 tuần) | 10 | BGĐ, CS, OP, Sales | Bảng điều khiển thời gian thực, KPI, cảnh báo, theo dõi hãng vận chuyển, Phân tích dữ liệu
4 | Kế toán, Tài chính & VAS | Tuần 18–26 (9 tuần) | 18 | Kế toán | VAS TT200, AR/AP, E-invoice SInvoice, Bank Recon, P&L per Shipment, B01/B02/B03
TỔNG | 4 Giai đoạn | 26 tuần (~6 tháng) | 78 |  | 100% quy trình MTL Logistics số hóa trên Odoo 19

## GD1 – Sales & CS
GIAI ĐOẠN 1: NỀN TẢNG + SALES + CS
Tuần 1-7 ( 7 tuần) ¦ Bộ phận: Sales, CS ¦ 34 tính năng ¦ Mục tiêu: Go-live sớm cho bộ phận tiếp xúc khách hàng
STT | Module | Tính năng chính | Tính năng chi tiết | Odoo 19 Module / Technical Name | Loại | Ưu tiên
MODULE 1: DANH MỤC HỆ THỐNG (Dữ liệu nền)
1.1 | 1. Danh mục HT | Quản lý đối tác (Partners) | Phân loại: KH, Hãng tàu, Agent, NCC, Cảng/SB; Trường tùy chỉnh logistics; AI Copilot tự điền từ tên miền | res.partner + l10n_vn (MST validation) | Native | Cao
1.2 | 1. Danh mục HT | Quản lý cảng & sân bay | Model mtl.port: Tên, IATA/UN Locode, Quốc gia, Loại Sea/Air; dùng khi tạo Shipment và Quotation | Custom mtl.port | Custom | Cao
1.3 | 1. Danh mục HT | Loại dịch vụ (Service Type) | FCL/LCL Export/Import, Air Export/Import, Trucking FTL/LTL, Customs Clearance; kích hoạt checklist tương ứng | Custom selection field in mtl_freight | Custom | Cao
1.4 | 1. Danh mục HT | Tỷ giá hối đoái tự động | Scheduled Action gọi API Ngân hàng Nhà nước VN hàng ngày 8h; cập nhật USD/EUR/CNY tự động; không nhập tay | res.currency + Scheduled Action + Custom Provider | Native + Config | Cao
1.5 | 1. Danh mục HT | Quản lý mã HS Code | Custom model mtl.hs.code: Mã 8-10 số, Mô tả, Thuế suất, VAT, Mức kiểm tra; lookup khi tạo lô hàng |  | Custom | Cao
1.6 | 1. Danh mục HT | Bảng giá cước (Freight Pricelist) | Phí vận cước/Địa phương/Dịch vụ/Hoa hồng; nhập từ Excel hãng vận chuyển qua pricing_import_excel (đã có sẵn) | product.pricelist + Custom mtl.freight.rate | Custom (đã có) | Cao
MODULE 2: CRM & BÁN HÀNG
2.1 | 2. CRM & Bán hàng | Pipeline bán hàng (CRM) | 5 giai đoạn: Tìm kiếm -> Gặp gỡ -> Đề xuất -> Đàm phán -> Chốt hợp đồng; Kanban kéo thả; AI Lead Scoring Odoo 19 | crm + AI Lead Scoring (Odoo 19 native) | Native | Cao
2.2 | 2. CRM & Bán hàng | Lập báo giá tự động (Quotation) | Chọn Tuyến+Service+Carrier -> auto-populate phí từ mtl.freight.rate; xuất PDF template MTL; AI Copilot email | sale_management + Custom mtl.freight.rate | Custom | Cao
2.3 | 2. CRM & Bán hàng | Cấu trúc phí báo giá | Phân nhóm: Vận cước/Phí địa phương (THC/DO/BL)/Dịch vụ/Phụ phí/Hoa hồng; đơn giá VND/USD; tổng theo tỷ giá | sale.order.line sections + mtl.freight.rate | Native + Config | Cao
2.4 | 2. CRM & Bán hàng | Gửi báo giá qua email/WhatsApp | Email template MTL branding; WhatsApp Quotation template Odoo 19; lịch sử giao tiếp trong chatter | mail.template + whatsapp (Odoo 19 Enterprise) | Native | Trung bình
2.5 | 2. CRM & Bán hàng | Chuyển báo giá thành lô hàng | Xác nhận Sale Order -> tự động tạo mtl.shipment với đầy đủ thông tin; CS nhận thông báo | Custom automation Odoo 19 | Custom | Cao
2.6 | 2. CRM & Bán hàng | Activity Plans (Odoo 19) | Chuỗi hoạt động tự động theo dõi; nhắc nhở gọi điện/email/họp; bảng điều khiển quá hạn; Activity Plans mới | crm.activity + Activity Plans (Odoo 19 new) | Native | Cao
2.8 | 2. CRM & Bán hàng | KPI Dashboard Sales | Giá trị Pipeline, Tỷ lệ thắng, Doanh thu MTD/YTD, Top KH, Doanh thu theo Dịch vụ/Tuyến; NL Queries; thay SALES MONTHLY.xlsx | crm + sale reports + Spreadsheet + NL Queries | Native | Cao
2.9 | 2. CRM & Bán hàng | Công cụ so sánh giá (Price Comparison Wizard) | So sánh giá cước các hãng vận chuyển cho cùng tuyến + loại dịch vụ trước khi báo giá; chọn hãng tối ưu | Custom mtl.price.comparison wizard | Custom | Cao
MODULE 3: QUẢN LÝ LÔ HÀNG – Cốt lõi CS
3.1 | 3. Quản lý lô hàng | Tạo & quản lý lô hàng | mtl.shipment: 7 loại dịch vụ; auto-sequence MTL/2026/0001; tabs: Thông tin, Hàng hóa, Chứng từ, Tài chính, Lịch sử | Custom mtl_freight (mtl.shipment model) | Custom | Cao
3.2 | 3. Quản lý lô hàng | Vòng đời lô hàng (8 giai đoạn) | Draft -> Booking Sent -> Booking Confirmed -> In Transit -> Arrived -> Customs Clearance -> Delivered -> Closed | Custom statusbar widget in mtl_freight | Custom | Cao
3.3 | 3. Quản lý lô hàng | Tracking tàu/máy bay | ETD/ETA thực tế vs dự kiến; Vessel/Flight/Voyage; Cutoff date; Free Time; lịch sử thay đổi ETA | Custom tab Routing in mtl.shipment | Custom | Cao
3.6 | 3. Quản lý lô hàng | Booking Management | mtl.booking per Shipment: Hãng vận chuyển, Loại, Ngày gửi, Booking Ref, Cutoff, Trạng thái Chờ/Đã xác nhận/Đã hủy | Custom mtl.booking model | Custom | Cao
3.7 | 3. Quản lý lô hàng | Checklist chứng từ tự động | Auto-checklist theo service type; FCL Export: SI -> Booking -> BKG Conf -> VGM -> HBL -> MBL -> DN; % hoàn thành | Custom mtl.shipment.checklist model | Custom | Cao
3.8 | 3. Quản lý lô hàng | Smart Alerts (cảnh báo tự động) | ETA/Cutoff/Checklist quá hạn -> thông báo trong ứng dụng + email + WhatsApp khẩn; Scheduled Action kiểm tra hàng ngày | Automated Actions + whatsapp module | Native + Custom | Cao
3.10 | 3. Quản lý lô hàng | Arrival Notice tự động (CS) | Tự động tạo Arrival Notice khi Shipment = Arrived; email/WhatsApp gửi KH và người nhận hàng tự động | Custom Automated Action + mail.template + whatsapp | Custom | Cao
MODULE 4: CHỨNG TỪ LOGISTICS – Cốt lõi CS
4.1 | 4. Chứng từ | HBL – House Bill of Lading | QWeb PDF chuẩn FIATA: Shipper/Consignee/Notify/POL/POD/Vessel/Container/Cargo/HS; HBL Draft Workflow | Custom report_mtl_hbl + Approval workflow | Custom | Cao
4.2 | 4. Chứng từ | HAWB – House Air Waybill | QWeb PDF chuẩn IATA: Shipper/Consignee/Airport/Flight/MAWB/Pieces/Weight; auto-sequence MTLA/2026/0001 | Custom report_mtl_hawb | Custom | Cao
4.3 | 4. Chứng từ | Debit Note (DN) | DN gửi Agent/KH từ danh sách phí lô hàng; đa tiền tệ USD/VND; tự động chuyển thành Hóa đơn khi xác nhận GĐ4 | Custom report_mtl_debit_note | Custom | Cao
4.4 | 4. Chứng từ | BBGH – Biên bản giao hàng | QWeb PDF: thông tin lô hàng, ngày giao, người giao/nhận, danh sách hàng, eSignature (Sign module Odoo 19) | Custom report_mtl_bbgh + sign module | Custom | Cao
4.8 | 4. Chứng từ | Mẫu Email & WhatsApp | Mẫu riêng cho: gửi HBL, DN, SOA, cảnh báo ETA; tự động điền thông tin lô hàng; lịch sử trong chatter lô hàng | mail.template + whatsapp.template (Odoo 19) | Native + Config | Trung bình
4.9 | 4. Chứng từ | Quy trình duyệt HBL bản nháp | HBL Nháp -> Gửi khách hàng -> KH phê duyệt -> Phát hành; bước phê duyệt; chữ ký KH qua Sign/email | Custom Approval Workflow + sign module | Custom | Cao
4.10 | 4. Chứng từ | Xác nhận Booking PDF theo từng hãng vận chuyển | PDF xác nhận Booking theo mẫu từng hãng CMA/MSC/MSK/HPL; gửi trực tiếp từ mtl.booking | Custom report per carrier template | Custom | Cao
MODULE 8: TÍCH HỢP GĐ1 (Tích hợp hệ thống)
8.1 | 8. Tích hợp & AI | Email tập trung + AI | SMTP MTL domain; bí danh thư đến theo lô hàng; AI soạn thảo phản hồi; lịch sử email trong chatter | mail + discuss + AI (Odoo 19 native) | Native | Cao
8.3 | 8. Tích hợp & AI | Tỷ giá tự động | Scheduled cập nhật tỷ giá; cập nhật res.currency.rate; không nhập tay nữa | res.currency + Scheduled Action + Custom Provider | Native + Custom | Cao
8.4 | 8. Tích hợp & AI | Import bảng giá từ Excel | pricing_import_excel wizard: upload file Excel carrier -> preview mapping -> import; cập nhật theo hiệu lực | Custom pricing_import_excel (existing module) | Custom (đã có) | Cao
8.5 | 8. Tích hợp & AI | Nhận dạng tài liệu thông minh (OCR) | Upload Packing List/SI -> OCR tự động trích xuất thông tin hàng hóa vào lô hàng; upload PDF nhà cung cấp -> tự điền vào Bill | Documents Intelligence (Odoo 19 native Enterprise) | Enterprise | Cao
Kết quả bàn giao GĐ1: Bộ phận Sales dùng CRM + tạo báo giá tự động; CS tạo lô hàng + in HBL/HAWB/DN/BBGH; OCR hoạt động; Smart Alerts chạy.

## GD2 – Operations
GIAI ĐOẠN 2: VẬN HÀNH & HẢI QUAN
Tuần 8-13 (6 tuần ) ¦ Bộ phận: OP, CS ¦ 16 tính năng ¦ Mục tiêu: OP quản lý hải quan + SOA Agent tự động
STT | Module | Tính năng chính | Tính năng chi tiết | Odoo 19 Module / Technical Name | Loại | Ưu tiên
MODULE 3: QUẢN LÝ LÔ HÀNG – Nâng cao (Container, Cargo, Daily)
3.4 | 3. Quản lý lô hàng | Quản lý Container (FCL) | Tab Containers: Container No, Seal No, Size 20/40/40HC, Gross Weight, CBM; dữ liệu cho VGM và HBL | Custom mtl.container model | Custom | Cao
3.5 | 3. Quản lý lô hàng | Quản lý thông tin hàng hóa | Tab Hàng hóa: Mô tả, Số lượng, Trọng lượng, CBM, tra cứu HS Code; cờ DG -> UN Number/IMDG Class/Nhóm đóng gói | Custom mtl_freight Cargo tab | Custom | Cao
3.9 | 3. Quản lý lô hàng | Báo cáo tác nghiệp hàng ngày (Daily Operations Report) | Dạng danh sách thay DAILY REPORT Excel; lọc ETA hôm nay/tuần; Intelligent Gantt Odoo 19 với trạng thái màu sắc | Custom list view + Intelligent Gantt (Odoo 19) | Native + Custom | Cao
MODULE 4: CHỨNG TỪ – Nâng cao (SOA, Manifest, Tài liệu)
4.5 | 4. Chứng từ | SOA – Statement of Accounting | Tác vụ tự động hàng tuần tạo + gửi email SOA cho Agents; tổng hợp tất cả DN trong kỳ; thay thế SOA Excel hàng tuần | Custom report_mtl_soa + Scheduled Action | Custom | Cao
4.6 | 4. Chứng từ | Manifest Air/LCL | PDF tổng hợp tất cả HAWB/HBL trong 1 chuyến: thông tin Chuyến bay/Tàu, danh sách hàng, tổng trọng lượng/CBM | Custom report_mtl_manifest | Custom | Trung bình
4.7 | 4. Chứng từ | Lưu trữ & Tìm kiếm chứng từ | Không gian làm việc tài liệu theo lô hàng; upload SI/Hóa đơn/PL/BL/MAWB; tag tự động; tìm kiếm đa chiều; phân quyền RBAC | documents (Odoo 19 Enterprise) | Enterprise | Cao
4.11 | 4. Chứng từ | Xuất Manifest theo mẫu của MTL | Xuất file Manifest theo chuẩn MTL | Custom MTL export format | Custom | Trung bình
MODULE 5: HẢI QUAN (OP – Nghiệp vụ hải quan)
5.1 | 5. Hải quan (OP) | Quy trình khai báo hải quan (Customs Declaration Workflow) | mtl.customs.declaration: Draft -> Review -> Customer Approved -> Submitted -> Customs Response -> Completed | Custom mtl_customs + Studio Approval Rules | Custom | Cao
5.2 | 5. Hải quan (OP) | Checklist chứng từ nhập khẩu | Danh sách kiểm tra tự động theo HS Code + loại hàng: Hóa đơn, PL, BL, CO, Giấy phép; tích hợp không gian tài liệu | Custom checklist + documents module | Custom | Cao
5.3 | 5. Hải quan (OP) | Xuất dữ liệu cho Ecus | Nút Export for Ecus -> file Excel/CSV chuẩn import Ecus; không thay thế Ecus; giảm nhập tay vào Ecus | Custom Ecus export wizard | Custom | Trung bình
5.4 | 5. Hải quan (OP) | Theo dõi kết quả thông quan | Phân luồng xanh/vàng/đỏ; số tờ khai; ngày thông quan; Cán bộ hải quan; hiển thị trên lô hàng cho kế toán | Custom mtl.customs.declaration fields | Custom | Cao
5.5 | 5. Hải quan (OP) | Chi phí hải quan | Thuế nhập khẩu, VAT, Phí kiểm tra, Phí lưu container/lưu kho; tổng hợp vào chi phí lô hàng (tính lợi nhuận ở GĐ4) | Custom mtl.customs.declaration costs | Custom | Cao
MODULE 8: TÍCH HỢP GĐ2
8.9 | 8. Tích hợp & AI | Email báo cáo tác nghiệp hàng ngày tự động | Tác vụ tự động 8h sáng gửi Báo cáo tác nghiệp qua email cho CS/OP manager; danh sách lô hàng cần xử lý hôm nay | Scheduled Action + mail.template | Native + Custom | Trung bình
Kết quả bàn giao GĐ2: OP quản lý hải quan trên Odoo; Ecus export hoạt động; SOA Agent tự động hàng tuần; lưu trữ chứng từ tập trung.

## GD3 – Bao cao
GIAI ĐOẠN 3: BÁO CÁO & TỰ ĐỘNG HÓA NÂNG CAO
Tuần 14 - 17 (4 tuần) ¦ Bộ phận: BGĐ, CS, OP, Sales ¦ 10 tính năng ¦ Dữ liệu đã tích lũy -> Bảng điều khiển thật sự có giá trị
STT | Module | Tính năng chính | Tính năng chi tiết | Odoo 19 Module / Technical Name | Loại | Ưu tiên
MODULE 7: BÁO CÁO & BẢNG ĐIỀU KHIỂN
7.1 | 7. Báo cáo & Dashboard | Bảng điều khiển Sales | Giá trị Pipeline, Tỷ lệ thắng, Doanh thu MTD/YTD, Top khách hàng, theo Dịch vụ/Tuyến; chỉ số AI Lead Scoring; NL Queries | crm + Spreadsheet + NL Queries (Odoo 19) | Native | Cao
7.2 | 7. Báo cáo & Dashboard | Bảng điều khiển vận hành | KPI lô hàng đang hoạt động, cảnh báo ETA, Checklist % hoàn thành, danh sách quá hạn; Intelligent Gantt đầy đủ; màu sắc theo trạng thái | Custom views + Intelligent Gantt (Odoo 19) | Native + Custom | Cao
7.4 | 7. Báo cáo & Dashboard | Báo cáo doanh thu tháng | Doanh thu theo Khách hàng/Nhân viên kinh doanh/Loại dịch vụ/Tuyến; Pivot Table; NL Queries; xuất Excel; thay SALES MONTHLY.xlsx | sale reports + Spreadsheet + NL Queries | Native | Cao
7.7 | 7. Báo cáo & Dashboard | KPI nhân viên | Số lô hàng xử lý theo CS/OP/Sales; thời gian xử lý trung bình theo loại lô hàng; tỷ lệ thắng Sales; Bộ lọc kỳ toàn cục | Custom report + Spreadsheet + Global Filters (Odoo 19) | Native + Custom | Trung bình
MODULE 8: TÍCH HỢP & AI – GĐ3 (Tự động hóa & Kết nối ngoài)
8.7 | 8. Tích hợp & AI | Tích hợp theo dõi hãng vận chuyển (Carrier Tracking) | ir.webhook Odoo 19 nhận cập nhật tracking từ API Maersk/CMA/EMC; tự động cập nhật ETA; giảm kiểm tra thủ công | ir.webhook (Odoo 19 new feature) | Custom | Thấp
8.8 | 8. Tích hợp & AI | Trạng thái hoàn thành công việc liên phòng ban | Bảng điều khiển hiển thị % hoàn thành từng bộ phận CS/OP/Sales/Kế toán cho mỗi lô hàng; BGĐ giám sát tổng thể | Custom view + Spreadsheet | Custom | Cao
MODULE 3: BỔ SUNG
3.12 | 3. Quản lý lô hàng | Theo dõi qua API hãng vận chuyển (tự động ETD/ETA) | Webhook nhận tracking thời gian thực từ hãng vận chuyển; cập nhật ETA tự động; không cần kiểm tra trang hãng thủ công | ir.webhook (Odoo 19 new) + Custom | Custom | Trung bình
PHÂN TÍCH BẰNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN – BI (Đào tạo)
NL-01 | 7. Báo cáo & Dashboard | Đào tạo NL Queries – BGĐ | Hướng dẫn BGĐ/Manager dùng truy vấn ngôn ngữ tự nhiên cho báo cáo linh hoạt; ví dụ: Top 5 KH tháng này | Spreadsheet NL Queries (Odoo 19 native) | Native | Trung bình
Kết quả bàn giao GĐ3: BGĐ có bảng điều khiển thời gian thực; KPI nhân viên hiển thị; cảnh báo ; NL Queries sử dụng được.

## GD4 – Ke toan VAS
GIAI ĐOẠN 4 (CUỐI): KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH & VAS
Tuần 18 - 26 (9 tuần) ¦ Bộ phận: Kế toán ¦ 18 tính năng ¦ Chạy song song Fast Accounting trước khi cutover
Tuân thủ VAS: Thông tư 200/2014/TT-BTC (TT200) cho doanh nghiệp lớn. Xác nhận với kế toán trưởng MTL trước khi go-live.
STT | Module | Tính năng chính | Tính năng chi tiết | Odoo 19 Module / Technical Name | Loại | Ưu tiên
MODULE 6: KẾ TOÁN LOGISTICS (VAS TT200)
6.1 | 6. Kế toán | Hệ thống tài khoản (Chart of Accounts – VAS TT200) | Hệ thống TK theo TT200/2014: TK131(KH), TK331(NCC), TK511(DT DV), TK627/641/642(Chi phí); Phân tích chi phí theo lô hàng | l10n_vn (Odoo 19 native) + account module | Native | Cao
6.2 | 6. Kế toán | Fiscal Positions – VAT logistics | 0% VAT dịch vụ xuất khẩu, 10% VAT nhập khẩu/nội địa, miễn thuế; Fiscal Position theo loại dịch vụ; kiểm tra kỹ trước khi triển khai | account.fiscal.position (Odoo 19) | Native + Config | Cao
6.3 | 6. Kế toán | Đa tiền tệ VAS (Multi-currency) | Hóa đơn USD/EUR -> báo cáo VND; TK413 chênh lệch tỷ giá; dùng tỷ giá bán NHTM (không ECB); lãi/lỗ tỷ giá tự động | account multi-currency + l10n_vn | Native + Config | Cao
6.4 | 6. Kế toán | Hóa đơn từ Debit Note (AR) | DN xác nhận -> 1 click Tạo hóa đơn; account.move out_invoice với dòng phí, ánh xạ thuế, gán số Shipment/HBL/HAWB | account + Custom automation | Native + Custom | Cao
6.5 | 6. Kế toán | Hóa đơn nhà cung cấp (AP) gán lô hàng | Nhập bill từ Hãng vận chuyển/Agent/NCC; gán lô hàng cụ thể; đối chiếu: bill nào thuộc lô nào; OCR PDF nhà cung cấp tự động | account in_invoice + Documents Intelligence | Native + Enterprise | Cao
6.6 | 6. Kế toán | AR Aging – Công nợ phải thu | Công nợ phải thu theo khách hàng: hiện tại, 1-30, 31-60, 60+ ngày; lọc theo lô hàng/Nhân viên kinh doanh; thay KE TOAN CN PHAI THU xlsx | account_reports Aged Receivable | Native | Cao
6.7 | 6. Kế toán | AP Aging – Công nợ phải trả | Công nợ phải trả theo Hãng vận chuyển/Agent; cảnh báo đến hạn thanh toán; phân loại theo loại dịch vụ; thay KE TOAN CN PHAI TRA xlsx | account_reports Aged Payable | Native | Cao
6.8 | 6. Kế toán | E-Invoice – SInvoice (Viettel) | Cài đặt -> Kế toán -> Tích hợp Việt Nam -> thông tin SInvoice; phát hành HĐĐT trực tiếp từ Hóa đơn | l10n_vn_edi_viettel (Odoo 19 native) | Native | Cao
6.9 | 6. Kế toán | Đề nghị thanh toán (Payment Request) | NV tạo -> Manager OP/CS duyệt L1 -> Kế toán trưởng duyệt L2 -> Thực hiện TT; thay Mẫu ĐNTT.xls | Custom mtl.payment.request + Studio Approval Rules | Custom | Trung bình
6.10 | 6. Kế toán | Statement of Account (đối chiếu công nợ) | Tổng hợp Invoice/Payment của một KH/Agent trong kỳ -> PDF; email tự động cuối tháng; thay mẫu BB đối chiếu CN | Custom report + Scheduled Action | Custom | Trung bình
6.11 | 6. Kế toán | Đối soát ngân hàng (Bank Reconciliation) | Nhập sao kê ngân hàng CSV/OFX; Smart Reconciliation tự động khớp; OCR sao kê PDF; chuẩn ISO20022 | account Bank Recon + OCR (Odoo 19 Enterprise) | Native + Enterprise | Cao
6.12 | 6. Kế toán | Lãi/lỗ theo lô hàng (P&L per Shipment) | profit_margin = Sum(Customer Invoices) - Sum(Vendor Bills) - Customs Costs; hiển thị trực tiếp trên Shipment form | Custom computed field + analytic.account | Custom | Cao
6.13 | 6. Kế toán | Quản lý hoa hồng (Commission Management) | mtl.commission: Tỷ lệ hoa hồng %, Chờ duyệt/Đã duyệt/Đã thanh toán; quy trình phê duyệt; tạo Hóa đơn nhà cung cấp khi được duyệt | Custom mtl.commission + Studio Approval | Custom | Trung bình
6.14 | 6. Kế toán | Đối soát Debit Note Agent (OCR) | OCR Debit Note nhận từ Agent (PDF); tự động khớp với Hóa đơn nhà cung cấp trong hệ thống; làm nổi bật sai lệch | Documents Intelligence + Custom reconciliation | Enterprise + Custom | Cao
6.15 | 6. Kế toán | Kiểm tra đầy đủ chi phí lô hàng | Kiểm tra: tất cả chi phí lô hàng đã nhập đủ trước khi đóng việc; cảnh báo kế toán khi lợi nhuận âm bất thường | Custom validation + Automated Action | Custom | Cao
6.16 | 6. Kế toán | Export sang Fast Accounting | Bút toán -> Excel chuẩn Fast; dùng song song GĐ1-3; chuyển đổi hoàn toàn khi kế toán MTL sẵn sàng | Custom export wizard | Custom | Trung bình
MODULE 7: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
7.3 | 7. Báo cáo & Dashboard | Bảng điều khiển Tài chính + Báo cáo Lãi/Lỗ | Công nợ phải thu AR, AP đến hạn, Dòng tiền, Doanh thu vs Chi phí theo tháng; Pivot Lãi/Lỗ theo Khách hàng/Tuyến/Dịch vụ; xem chi tiết AR | account + Spreadsheet + NL Queries (Odoo 19) | Native + Enterprise | Cao
7.5 | 7. Báo cáo & Dashboard | Báo cáo tài chính VAS | B01-DN (Bảng CĐKT), B02-DN (Kết quả HKDD), B03-DN (LCTT); B09-DN qua Viindoo module hoặc Word template | l10n_vn (Odoo 19 native) + Viindoo (optional) | Native + Optional | Cao
Kết quả bàn giao GĐ4: Kế toán hoàn toàn trên Odoo 19; Tuân thủ VAS TT200; E-invoice SInvoice; Lãi/lỗ theo lô hàng; Báo cáo B01/B02/B03; TRIỂN KHAI CHÍNH THỨC.